## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
|  | RUTA DEL REPOSITORIO | https://github.com/a-calero3/Portal-de-Examenes
|  | PROYECTO | Aplicación Web de un Portal de Exámenes (APE)
|  | ENFOQUE | Sprint
|  | INICIO | 2023-09-02
|  | FIN | 2023-12-02
| EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Artefacto | Nomenclatura | Encargado - Rol | % completado | Hito | ROL | ABREVIATURA
SPRING 1: Documentación , requisitos y diseños iniciales | 1 | Creación y comienzo del proyecto | 16 | 2023-08-26 | 2023-09-11 | _ | _ | _ | 100% | No | Jefe del Proyecto | PM
| 1.1 | Establecer el acta de constitución del proyecto | 7 | 2023-08-26 | 2023-09-02 | Project Charter | APE-PC.pdf | (PM) | 100% | No | Arquitecto de Software | SE
| 1.2 | Elaborar cronograma del proyecto | 7 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | Cronograma de Proyecto | APE-CP.xlsx | (PM) | 100% | No | Programador Back-End | BP
| 1.3 | Crear repositorio del proyecto | 2 | 2023-09-09 | 2023-09-11 | Repositorio GitHub | - | (BP) | 100% | No | Programador Front-End | FP
| 2 | Organización y estructura del proyecto | 5 | 2023-09-11 | 2023-09-16 | _ | _ | _ | 0% | No | Diseñador UX | UXD
| 2.1 | Especificar requisitos del software | 2 | 2023-09-11 | 12/09/2023 | Plan de Elicitación de Requisitos | APE-PER.docx | (AJ) | 100% | No | Analista Junior | AJ
| 2.3 | Especificar arquitectura y diseño | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | Documento de Arquitectura de Software | APE-DAS.docx | (SE) | 100% | No | Tester QA | TQA
| 2.5 | Plantear el diseño UX | 2 | 2023-09-13 | 2023-09-15 | Documento de Especificación UX (Mockups) | APE-DEUX.docx | (UXD) | 100% | No | Adminstrador de Base de Datos | DBA
| 2.6 | Plantear el modelo de la base de datos | 1 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | Documento de Especificación de DB | APE-DEDB.docx | (DBA) / (DBA) | 100% | No | Adminstrador de Base de Datos | DBA
| 2.9 | Acta de finalización - Fin del Spring 1 | 1 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | Acta de Finalización 1 | APE-AFSI.docx | (PM) | 100% | Sí
SPRING 2: Implementación de Usuarios y Autentificación | 3 | Creación de módulos | 19 | 2023-09-18 | 2023-10-07 | _ | _ | _ | 0% | No
| 3.2 | Configurar el entorno de desarrollo | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | Código fuente | _ | (BP) /(FP) / (SE) | 0% | No
| 3.3 | Desarrollar la estructura de la base de datos y mapeo de clases | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | Clases entidad @Entity @ManyToOne, @OneToMany | _ | (DBA) /(DBA) / (SE) | 0% | No
| 3.4 | Establecimiento de relaciones para entidades Usuario y Rol. | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | Anotaciones de mapeo de JPA @OneToMany y @ManyToOne | - | (BP) /(SE) | 0% | No
| 3.5 | Creación de la aplicación Angular e instalación de bibliotecas | 0 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | application.properties | - | (BP) /(SE) | 0% | No
| 3.6 | Diseño del formulario para registrar usuarios usando Angular Material | 0 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | archivos TypeScript | - | (BP) / (SE) | 0% | No
| 3.7 | Creación del servicio Usuario para consumir la API REST UsuarioController. | 3 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | Clases de servicio Spring Boot | - | (BP) / (SE) | 0% | No
| 3.8 | Diseño del formulario para iniciar sesión (Formulario de login). |  | 2023-09-18 | 31/09/23 | TypeScript y HTML | - | (FP) / (UXD) | 0% | No
| 3.10 | Acta de finalización - Fin del Spring 2 | 1 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | Acta de Finalización 2 | APE-AFSII.docx | (PM) | 0% | Sí
SPRING 3: Implementación de Autentificación Avanzada y Logica del Negocio | 4 | 4.1 Autentificacion Avanzada | 14 | 2023-10-09 | 2023-10-23 | _ | _ | _ | 0% | No
| 4.1 | Agregado de dependencias de JWT y Spring Security. | 1 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | Dependencias Spring Security y JWT - archivo pom.xml | SCIP-IRII.docx | (SE) /(BP) | 0% | No
| 4.2 | Pruebas de API REST AuthenticationController en Postman. | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-14 | Colecciones de solicitudes Postman | - | (BP) / (FP) /(SE) | 0% | No
| 4.3 | Agregado de validaciones al formulario de iniciar sesión (Formulario de login). | 2 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | Validaciones | SCIP-DCS.docx | (TQA) / (AJ) | 0% | No
| 4.4 | Creación de los componentes de administrador y usuario normal y encriptacion de contraseñas | 4 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | TypeScript y HTML - BCrypt (Spring Security) | SCIP-ACP.docx | (PM) | 0% | No
| 5 | 5. Inicio Logica del Negocio | 11 | 2023-10-24 | 2023-11-04 | _ | _ | _ | _
| 5.1 | Inicio del diseño del dashboard del administrador y creación del sidebar. | 4 | 2023-10-24 | 2023-10-28 | TypeScript y HTML | _ | (BP)/(FP)
| 5.2 | Consumo de la API REST CategoriaController para guardar una nueva categoría. | 4 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | Componentes Angular | _ | (BP)
| 5.3 | Acta de finalización - Fin del Spring 3 | 1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | Acta de Finalización 3 | APE-AFSIII.docx | (PM)
SPRING 4: Logica del Negocio - Levantamiento del proyecto | 6 | 6. Logica del Negocio | 19 | 2023-11-06 | 2023-11-25 | _ | _ | _ | _
| 6.1 | Creación del servicio examen y del componente para listar los exámenes. | 3 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | archivos TypeScript | _ | (FP)
| 6.2 | Implementacion de las funciones eliminar, actualizar | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | Componentes y servicios Angular - rutas y controladores Spring Boot | _ | (BP) / (FP)
| 6.3 | Creación del componente "start examen" y temporizador. | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-18 | archivos TypeScript y HTML | _ | (FP)
| 6.4 | Evaluación de los exámenes desde el backend e impresión de los resultados. | 5 | 2023-11-20 | 2023-11-25 | Logica de negocio | _ | (BP)
| 7 | 7. Levantamiento y Entrega Final | 5 | 2023-11-27 | 2023-12-02 | _ | _ | _ | _
| 7.1 | Realizar las pruebas del sistema | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | Plam de pruebas | _ | (TQA)
| 7.2 | Acta de cierre del proyecto | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | Acta de Finalización 4 | APE-AFSIV.docx | (PM)
| 7.3 | Lanzamiento e inicio de operaciones | 2 | 2023-11-30 | 2023-12-02 | Configuacion de servidor | _ | (SE)